## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names
UI Admin Page | 17/08/2025 | 21/08/2025 | 100% | Tran Huu Phuc
Logo |  |  | 50% | Dev A
Navbar | 05/23 | 07/01 | 90% | Dev A
Submenu | 05/23 | 05/31 | 100% | Dev A
Search form | 06/20 | 06/28 | 90% | Dev A
Login popup | 06/25 | 07/01 | 80% | Dev A
JS Admin Page | 21/08/2025 | 26/08/2025 | 100% | Tran Huu Phuc
Fix responsive UI Amin Page | 26/08/2025 | 27/08/2025 | 100% | Tran Huu Phuc
UI Customer Page | 13/08/2025 | 19/08/2025 | 100% | Thạch Hoàng Thành Phát
JS Customer Page | 20/08/2025 | 24/08/2025 | 100% | Thạch Hoàng Thành Phát
Fix responsive UI Customer Page | 25/08/2025 | 27/08/2025 | 100% | Thạch Hoàng Thành Phát